## Sheet1 (2)
CÔNG TY TNHH SX&LR Ô TÔ CAO CẤP THACO
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BỐ TRÍ MÀN HÌNH THEO DÕI TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT
Kính gửi : Ban Lãnh Đạo cùng các bộ phận liên quan.
Nơi gửi : Bộ phận công nghệ thông tin.
Về việc : Triển khai bố trí màn hình LED hiển thị thông tin sản xuất tại nhà máy Ô tô cao cấp Thaco
1. Thời gian: 12/7/2021 - 21/8/2021.
2. Mục đích: Theo dõi, báo cáo tiến độ sản xuất của xưởng Hàn, Lắp ráp và Kiểm định tại nhà máy Ô tô cao cấp Thaco.
3. Chi tiết kế hoạch:
STT | Nội dung chi tiết | Trách nhiệm | Hỗ trợ | Tháng 7/2021 | [19 empty] | Tháng 8/2021
|  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I. Giải pháp
1.1 | Tìm giải pháp thiết bị cho các màn hình. | Thành Hai | Ngọc Phú
1.2 | Báo cáo phương án thực hiện. | Thành Hai | Thanh Quốc
1.1 | Khảo sát thiết bị nhập thông tin sản lượng tại các chuyền | Thành Hai | QĐ xưởng
1.2 | Kiểm tra thông tin dữ liệu đã có tại nhà máy | Thành Hai | Quốc Bảo
1.3 | Lập giải pháp xây dựng ứng dụng nhập sản lượng tại các chuyền chưa có thông tin sản lượng | Thành Hai | Quốc Bảo
1.4 | Khảo sát vị trí lắp đặt màn hình LED tại các xưởng | Thành Hai | Quốc Bảo
1.5 | Xác nhận với các xưởng vị trí cần lắp đặt màn hình LED | Thành Hai | QĐ xưởng
II. Xây dựng
2.1 | Lập danh sách vật tư thiết bị | Thành Hai | Quốc Bảo
2.2 | Lập kế hoạch triển khai | Thành Hai | Quốc Bảo
2.3 | Lập tờ trình triển khai lắp đặt màn hình LED | Thành Hai | Quốc Bảo
2.4 | Đặt hàng thiết bị | Thành Hai | Quốc Bảo
III. Lắp đặt
3.1 | Lắp đặt hệ thống mạng và điện kết nối màn hình LED và Server | Thành Hai | Quốc Bảo
3.2 | Thiết lập bản vẽ kỹ thuật cho giá đỡ và khung màn LED | Bp. Kỹ thuật | Thành Hai
3.3 | Gia công giá đỡ và khung LED | Xưởng Hàn | Thành Hai
3.4 | Lắp đặt thanh treo màn LED tại các xưởng | Bp. VHBD | Thành Hai
3.5 | Lắp đặt LED vào khung | Thành Hai | Quốc Bảo
3.6 | Lắp đặt màn hình LED tại các xưởng | Bp. VHBD | Thành Hai
3.7 | Triển khai xây dựng ứng dụng nhập sản lượng chuyền MF | Thành Hai | Quốc Bảo
3.8 | Triển khai xây dựng ứng dụng nhập sản lượng chuyền Final | Thành Hai | Quốc Bảo
3.9 | Triển khai xây dựng ứng dụng nhập sản lượng chuyền PDI | Thành Hai | Quốc Bảo
3.10 | Trình duyệt giao diện hiển thị sản lượng tại các chuyền trên màn hình LED | Thành Hai | Quốc Bảo
3.11 | Hoàn thiện ứng dụng hiển thị thông tin sản lượng lên màn hình LED | Thành Hai | Quốc Bảo
IV. Triển khai
4.1 | Thử nghiệm, hiệu chỉnh và bàn giao ứng dụng nhập thông tin sản lượng Metal Finish | Thành Hai | Quốc Bảo
4.2 | Thử nghiệm, hiệu chỉnh và bàn giao ứng dụng nhập thông tin sản lượng Final | Thành Hai | Quốc Bảo
4.3 | Thử nghiệm, hiệu chỉnh và bàn giao ứng dụng nhập thông tin sản lượng PDI | Thành Hai | Quốc Bảo
4.4 | Chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh ứng dụng sản lượng trên màn hình LED tại các xưởng | Thành Hai | Quốc Bảo
4.5 | Đánh giá kết quả thử nghiệm và bàn giao ứng dụng, thiết bị | Thành Hai | QĐ xưởng
|  |  |  | Kiểm tra | [11 empty] | BP Quản trị công nghệ thông tin
Nguyễn Thanh Quốc
Núi Thành, ngày 21 tháng 7 năm 2021
Duyệt |  | Kiểm Tra |  | Tháng 7/2021 18: BP Quản trị công nghệ thông tin; Tháng 8/2021 13: Người lập
Phan Quỳnh Trung |  |  |  | Tháng 7/2021 18: Nguyễn Thanh Quốc; Tháng 8/2021 12: Đặng Thành Hai
`
Now